T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
PUKÖ KAYIT FORMU

| TANIMLAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Hazırlama Tarihi | 14.02.2025 |
| Konu | 2024 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporunun Hazırlanması | PUKÖ No | 2025/01 |
| İlgili Kontrol Faaliyeti ve Paydaş Katılımı | Üniversitemiz "Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü"nün 15.01.2025 tarihli yazısına istinaden ve "Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" uyarınca; Fakültemiz "2024 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu"nun hazırlanması gerekmektedir. Bu kapsamda alt komisyonlar oluşturularak A-Liderlik, Yönetim ve Kalite, B-Eğitim ve Öğretim, C-Araştırma ve Geliştirme, D-Toplumsal Katkı bölümleri hazırlanacaktır. |  |  |
| İyileştirme Periyodu | 15.01.2025 – 28.02.2025 |  |  |

| PLANLAMA |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Süreçleri yönetmek amacıyla; 1. Birim Kalite Komisyonu üyelerinden alt komisyonların oluşturulması. 2. Her alt komisyonun sorumlu olduğu rapor bölümünü hazırlaması. 3. Hazırlanan bölümlerin birleştirilerek Birim Kalite Komisyonunda değerlendirilmesi. 4. Raporun GÜYBİS'e işlenmesi ve onaylanması. 5. Raporun kalite@giresun.edu.tr adresine gönderilmesi ve web sayfasında yayınlanması. |
| Sorumlu | Prof. Dr. Servet CEYLAN (Dekan) |
| Nesnel Kanıt* | Dekanlık Yazısı (20.01.2025 tarih ve E-13418189-109.04-64241 sayılı) |
| Planlama Periyodu | 2 Hafta |

| UYGULAMA |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Faaliyet planının gerçekleştirilmesi: 1. Alt komisyonlar belirlenerek görev dağılımı yapıldı. 2. Her alt komisyon kendi sorumluluğundaki rapor bölümünü hazırladı. 3. Hazırlanan bölümler Birim Kalite Komisyonu toplantısında değerlendirildi. 4. Gerekli düzeltmeler yapılarak rapor tamamlandı. 5. Rapor GÜYBİS'e işlendi ve onaylandı. |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |
| Nesnel Kanıt* | Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (01 sayılı-14.02.2025) |
| Uygulama Periyodu | 1 Ay |

| KONTROL |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Planlanan hedeflere ulaşma durumu Birim Kalite Komisyonu toplantılarında değerlendirildi. Alt komisyonların çalışmalarının zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı takip edildi. GÜYBİS sistemine raporun doğru şekilde yüklenip yüklenmediği kontrol edildi. |
| Sorumlu | Prof. Dr. Servet CEYLAN (Dekan) |
| Paydaş Katılımı | Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü |
| Nesnel Kanıt* | GÜYBİS Sistem Kayıtları |
| Kontrol Periyodu | Haftalık |

| ÖNLEM - İYİLEŞTİRME |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | 2024 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu planlandığı gibi hazırlanmış ve tüm süreçler başarıyla tamamlanmıştır. Rapor GÜYBİS'e işlenmiş, kalite@giresun.edu.tr adresine gönderilmiş ve Fakülte web sayfasında yayınlanmıştır. İyileştirme Önerisi: Sonraki yıllarda rapor hazırlama sürecinin daha erken başlatılması ve alt komisyonların çalışma takviminin daha detaylı planlanması önerilmektedir. |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |
| Nesnel Kanıt* | Fakülte Web Sayfası, GÜYBİS Kayıtları |
| Önlem Periyodu | 1 Ay |

* Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.