T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
PUKÖ KAYIT FORMU

| TANIMLAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Hazırlama Tarihi | 15.12.2025 |
| Konu | Kütüphane Kaynak Yetersizliğinin Giderilmesi | PUKÖ No | 2025/06 |
| İlgili Kontrol Faaliyeti ve Paydaş Katılımı | Fakültemiz Birim Öğrenci Kalite Komisyonu'nun 27.11.2025 tarihli toplantısında, Üniversitemiz kütüphanesinin kaynak bakımından yetersiz olduğu belirtilmiştir. Öğrenciler araştırma ve ödev çalışmalarında kaynak bulmakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Komisyon, bağış yoluyla kaynak artırılması veya dijital kütüphane oluşturulması önerilerinde bulunmuştur. |  |  |
| İyileştirme Periyodu | 15.12.2025 – 30.06.2026 |  |  |

| PLANLAMA |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Süreçleri yönetmek amacıyla; 1. Öğrenci taleplerinin ve ihtiyaçlarının detaylı değerlendirilmesi. 2. Fakültemiz alanlarında eksik kaynakların tespiti. 3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirim. 4. Akademik personelden kitap bağışı kampanyası başlatılması. 5. Dijital kaynak erişim olanaklarının araştırılması. |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |
| Nesnel Kanıt* | Birim Öğrenci Kalite Komisyonu Toplantı Kararı (27.11.2025) |
| Planlama Periyodu | 1 Ay |

| UYGULAMA |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Faaliyet planının gerçekleştirilmesi: 1. Konu Birim Kalite Komisyonunda değerlendirildi. 2. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına resmi yazı ile bildirilmesine karar verildi. 3. Bölüm Başkanlıklarından alan bazlı ihtiyaç listesi istendi. |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |
| Nesnel Kanıt* | Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (07 sayılı-15.12.2025), Resmi Yazı |
| Uygulama Periyodu | 2 Ay |

| KONTROL |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından gelen geri bildirimler takip edilecektir. Yeni kaynak alımları ve dijital erişim olanakları kontrol edilecektir. |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |
| Paydaş Katılımı | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |
| Nesnel Kanıt* | Kütüphane Kaynak Listesi |
| Kontrol Periyodu | Dönemlik |

| ÖNLEM - İYİLEŞTİRME |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Konu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bildirilmiştir. İyileştirme Önerisi: Fakülte düzeyinde kitap bağış kampanyası düzenlenmesi, açık erişimli dijital kaynakların öğrencilere duyurulması ve Fakülte web sayfasında dijital kaynak rehberi oluşturulması önerilmektedir. |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |
| Nesnel Kanıt* |  |
| Önlem Periyodu | Sürekli |

* Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.