T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
PUKÖ KAYIT FORMU

| TANIMLAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Hazırlama Tarihi | 15.12.2025 |
| Konu | Sınıf ve WC Temizliğinin İyileştirilmesi | PUKÖ No | 2025/07 |
| İlgili Kontrol Faaliyeti ve Paydaş Katılımı | Fakültemiz Birim Öğrenci Kalite Komisyonu'nun 27.11.2025 tarihli toplantısında, Fakültemizdeki sınıf ve WC temizliğinin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Öğrenciler temizlik görevlilerinin daha detaylı veya sık temizlik yapmasını talep etmişlerdir. Ayrıca sınıfların havalandırılması için pencere/kapı açıldığında ortamın hemen soğumasıyla ilgili öneri de sunulmuştur. |  |  |
| İyileştirme Periyodu | 15.12.2025 – 28.02.2026 |  |  |

| PLANLAMA |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Süreçleri yönetmek amacıyla; 1. Mevcut temizlik durumunun değerlendirilmesi. 2. Temizlik personeli ile görüşme yapılması. 3. Temizlik programının gözden geçirilmesi. 4. Kalorifer vanalarının kontrolü. 5. Kapı altı rüzgarlıkları, perde ve cam yalıtımı ihtiyaçlarının belirlenmesi. |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |
| Nesnel Kanıt* | Birim Öğrenci Kalite Komisyonu Toplantı Kararı (27.11.2025) |
| Planlama Periyodu | 2 Hafta |

| UYGULAMA |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Faaliyet planının gerçekleştirilmesi: 1. Konu Birim Kalite Komisyonunda değerlendirildi. 2. Dekanlık tarafından düzenleme yapılmasına karar verildi. 3. Temizlik personeline detaylı temizlik talimatı verildi. 4. Kalorifer vanaları kontrol edildi. 5. Fiziki iyileştirme ihtiyaçları tespit edildi. |
| Sorumlu | Havva Sibel KILIÇASLAN (Fakülte Sekreteri) |
| Nesnel Kanıt* | Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı (07 sayılı-15.12.2025) |
| Uygulama Periyodu | 1 Ay |

| KONTROL |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Temizlik durumu periyodik olarak kontrol edilecektir. Öğrenci geri bildirimleri alınacaktır. Sınıf sıcaklık ve havalandırma durumları takip edilecektir. |
| Sorumlu | Havva Sibel KILIÇASLAN (Fakülte Sekreteri) |
| Paydaş Katılımı | Temizlik Personeli, Öğrenciler |
| Nesnel Kanıt* | Kontrol Formları, Öğrenci Geri Bildirimleri |
| Kontrol Periyodu | Haftalık |

| ÖNLEM - İYİLEŞTİRME |  |
| --- | --- |
| Faaliyet | Dekanlık tarafından gerekli düzenlemeler başlatılmıştır. İyileştirme Önerisi: Temizlik kontrol formlarının oluşturulması, sınıflarda temizlik ve sıcaklık kontrol tablosu asılması, periyodik denetim sisteminin kurulması önerilmektedir. |
| Sorumlu | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |
| Nesnel Kanıt* | Kontrol Tabloları |
| Önlem Periyodu | Sürekli |

* Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.